SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK/GÖREV/PROJE ÇALIŞMA PLANI

 EK-2

|  |
| --- |
| Etkinliğin Başlama ve Bitiş Tarihi: 04.09.2023 – 04.11.2023 |
| Etkinliğin Adı: Ben Her Yerde Varım Kapsamında Okulların Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması, Okul Bahçesine Yeni Oyun Alanları İçin Çizgi Çizilmesi |
| Etkinliğin Alanı: Okulumuz Ve Bahçesi |
| Danışman: Kürşat TEKİN- Fatma VOLKAN- Fatih YAVUZ |
| Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: Mustafa ÇOK |
| Etkinliğe Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kulak Mahallesi Dayanışma Yardımlaşma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Ve FADEF ( Fatsa Dernekler Federasyonu ) ve Nalbur İsmet BİLDİK. |
| Etkinliğin Uygulama Basamakları |
| 1. 04.09.2023 etkinlik tanıtım ve görev dağılımı toplantısı. |
| 2. 05.09.2023 Okul Aile Birliği kanalıyla ustalara teklif verilmesi  |
| 3. 06.09.2023 Tekliflerin değerlendirilmesi |
| 4. 07.09.2023 Uygun teklifi veren ustadan malzeme listesi alınması |
| 5. 08.09.2023 Katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi. Velilere etkinliklerle ilgili bilgiler verilerek destek istenmesi |
| 6. 09.09.2023 boya ve diğer malzemelerin okula getirilerek ustaya teslim edilmesi |
| 7. 10-12.09.2023 duvarlara saten alçı ile tamirat yapılması |
| 8. 13-19.09.2023 Okul içi tavanlara boya yapılması |
| 9. 20-27.09.2023 Okul içi duvarlara plastik boya yapılması |
| 9. 28 Eylül 4 Ekim 2023 duvarların yağlı boya ile boyanması |
| 10. 05.11.09.2023 dış cephe duvarların boyanması |
| 11.12-15.09.2023 Kapıların yağlı boya ile boyanması |
| 12. 20.10.2023 toplantı yapılarak okul bahçesine hangi Geleneksel Çocuk Oyunları çizgisinin çizileceğine karar verilmesi. |
| 13. 25.10.2023 okul bahçesine Geleneksel Çocuk Oyunları çizgisinin çizilmesi |
| Etkinlik Ekibinin İş/Görev Dağılımı: Okul Boyası için velilere bilgilendirme çalışmasını Okul Müdürü Mustafa ÇOK Başkanlığında Danışmanlar Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN, Fatih YAVUZ, öğrenciler Miraç Ulaş DİLDEN, Eylül BİLDİK, Metehan ELDEN tarafından yapılması. 2- Okul Müdürü Mustafa ÇOK, Danışmanlar Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN, Fatih YAVUZ tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okulun boya malzemelerinin karşılanması için destek alma görevi ve velilerden gelen işçilik için gönderilen bağışların Okul Aile Birliği Hesabına yatırtılması ve Okul Aile Birliği Yönetimi tarafından işçilik ücretinin karşılatılması, Okul Müdürü Mustafa ÇOK, Danışman Öğretmenler Kürşat TEKİN ve Fatma VOLKAN, öğrenciler Damla Esila BUDAK, Hira Nur SALGAR, Musa Emir HASDEMİR, Hüseyin UYLASI, Efecan ELDEN, Nisa Nur BİLDİK, Umut Mirza DİLDEN, Ebrar İNCİ, Metehan ELDEN, Rabia Nur GEVEN tarafından Geleneksel Oyun çizgilerinden okul bahçemize uygun çizilecek çizgilerin belirlenerek çizilmesi |
| Danışmanlar | Koordinatör |
| Kürşat TEKİN Fatma VOLKAN Fatih YAVUZ | Mustafa ÇOK |

Not: (……………….) Bölüme Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yapılacak faaliyetin

türüne göre “Etkinlik, Görev veya Proje” ibarelerinden uygun olan yazılacaktır.