|  |
| --- |
| **SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA PLANI** **EK- 10/b** |
| Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 04/09/2023 - 04/11/2023 |
| Proje Adı: Ben Her Yerde Varım Kapsamında Okulların Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması, Okul Bahçesine Yeni Oyun Alanları İçin Çizgi Çizilmesi |
| Proje Alanı: Okulumuz ve Okul Bahçesi |
| Danışman: Kürşat TEKİN- Fatma VOLKAN- Fatih YAVUZ |
| Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: Mustafa ÇOK |
| **Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar:** İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kulak Mahallesi Dayanışma Yardımlaşma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Ve FADEF ( Fatsa Dernekler Federasyonu ) ve Nalbur İsmet BİLDİK. |
| **Proje Uygulama Basamakları** |
| 1. Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler- Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. (Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileriyle toplantı yapıldı. Okulumuzun iç ve dış boyası deforme olduğundan boyanması, öğrencilere okul bahçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları çizgileri çizilerek yeni oyun alanlarının oluşturulacağı anlatıldı. ) - Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması.1- Kulüp öğrencileri arasından: Okul Boyası için velilere bilgilendirme çalışmasını Okul Müdürü Mustafa ÇOK Başkanlığında Müdür Yardımcısı Fatih YAVUZ, öğrenciler Miraç Ulaş DİLDEN, Eylül BİLDİK, Metehan ELDEN tarafından yapılması. 2- Okul Müdürü Mustafa ÇOK tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okulun boya malzemelerinin karşılanması için destek alma görevi ve velilerden gelen işçilik için gönderilen bağışların Okul Aile Birliği Hesabına yatırtılması ve Okul Aile Birliği Yönetimi tarafından işçilik ücretinin karşılatılması, Okul Müdürü Mustafa ÇOK, Danışman Öğretmenler Kürşat TEKİN ve Fatma VOLKAN, öğrenciler Damla Esila BUDAK, Hira Nur SALGAR, Musa Emir HASDEMİR, Hüseyin UYLASI, Efecan ELDEN, Nisa Nur BİLDİK, Umut Mirza DİLDEN, Ebrar İNCİ, Metehan ELDEN, Rabia Nur GEVEN tarafından Geleneksel Oyun çizgilerinden okul bahçemize uygun çizilecek çizgilerin belirlenerek çizilmesi- Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması. Okul Müdürü Mustafa ÇOK tarafından proje Okul Web sayfasında tanıtılması- Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile öğrencilerin köy okullarında gerçekleştirilecek tamirat ve tadilat çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi. Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK, Danışman öğretmenler Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN ve Fatih YAVUZ Okulun iç ve dış boyası için İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ederek boya ihtiyacının bildirilmesi.Kulak Mahallesi Dayanışma Yardımlaşma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ve FADEF ( Fatsa Dernekler Federasyonu ) Başkanı Erol DİNÇ ve Nalbur İsmet BİLDİK ziyaret edilerek okulun boyası ve Geleneksel Oyun Çizgi çalışması için malzeme ihtiyacı ve parasal destek konusunda ziyaret edilerek okula dernek olarak yardımcı olmalarının istenmesi.Gönüllü olarak okula tavan boyası yardımında bulunacak nalbur İsmet BİLDİK ile irtibata geçilmesi. |
| 2. Ay: Tamirat - Tadilat Materyalleri Hazırlama- Tamirat yapılacak okulların ve bu okullardaki mevcut durumun fizibilite çalışmasının yapılması.Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK, Danışman öğretmenler Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN ve Fatih YAVUZ tarafından usta çağrılarak malzeme ihtiyacı tespit edilecek.- Okullarda tespit edilen sorunlara yönelik uygulanacak çözüm yöntemlerinin ve tamirat esnasında kullanılacak materyallerin belirlenmesi ve hazırlanması.Boyayı yapacak usta Okul Aile Birliği kanalıyla teklif verilerek belirlenecek. Belirlenen ustanın verdiği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla temin edilen malzeme listesi okula getirilerek iç ve dış boya en iyi teklifi veren ustaya yaptırılacak. |
| 3. Ay: Genç Tamircileri Yetiştirme (Akran Eğitimi)- Belirlenen okullara danışman öğretmen rehberliğinde ekipte görev alan öğrenciler tarafından gidilerek soruna yönelik çalışmanın yapılması. Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK, Danışman öğretmenler Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN, Fatih YAVUZ ve kulüp üyesi öğrenciler vasıtasıyla okul bahçesine Geleneksel Oyun çizgileri çizilecek.- Ekipte görev alan öğrenciler tarafından yapılan tamirat çalışmalarının kaydının tutulması.Yapılan çalışmalar çalışma esnasında resimleri çekilecek.- Ekip üyelerinin yaptığı çalışmaların öncesi/sonrası şeklinde okul internet sitesinde paylaşılması.Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK tarafından çalışmaların öncesi/sonrası şeklinde okul internet sitesinde görsellerin paylaşımı yapılacak. |
| Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı: |
| - Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman)Danışman: Kürşat TEKİN- Fatma VOLKAN- Fatih YAVUZ- Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri)Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK, Danışman öğretmenler Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN, Fatih YAVUZ İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA, Kulak Mahallesi Dayanışma Yardımlaşma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği- FADEF ( Fatsa Dernekler Federasyonu ) Başkanı Erol DİNÇ ve Nalbur İsmet BİLDİK ile görüşülmesi desteklerinin sağlanması.- Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri)Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK tarafından çalışmaların öncesi/sonrası şeklinde okul internet sitesinde tanıtım yapılacaktır.- Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri)Okul Koordinatörü Mustafa ÇOK, Danışman öğretmenler Kürşat TEKİN, Fatma VOLKAN Fatih YAVUZ tarafından Sosyal Sorumluluk Kulübü üyesi öğrencilerine çalışmaların nasıl yapılacağının anlatıldığı organizasyon düzenlenecektir.- Çalışmalarda kullanılacak yöntem ve materyallerin belirlenmesine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri)Sosyal sorumluluk kulübü Etkinlik görev ekibi olarak toplantı yapılacak. Velilerden destek almak için whatshap gruplarından proje paylaşımı yapılarak destek istenecek. Mahalle Muhtarı ziyaret edilerek okulun iç ve dış boyanması ve bahçeye oyun çizgileri çizilmesi etkinlikler anlatılarak destek istenecek. Her sınıf öğretmeni tarafından yapılacak çalışmalar velilere bildirilerek destekleri sağlanmaya çalışılacak.- Çalışma esnasında gerekli kayıtların tutulması ve fotoğraflamanın yapılması (ekip üyesi/üyeleri)Yapılacak tüm çalışmalar resmi çekilerek kayıt altına alınacaktır. |
| Danışmanlar | Koordinatör |
| Kürşat TEKİN Fatma VOLKAN Fatih YAVUZ | Mustafa ÇOK |